APPLICATION MOBILE ÉCONOMAT

Plan de réalisation à deux développeurs, à partir du serveur Django existant

Juillet 2026 — durée cible : environ 2 semaines

# 1. Contexte et objectif

Le point de départ est le serveur existant : une API Django REST adossée à PostgreSQL (authentification JWT via SimpleJWT, applications articles, lots, mouvements, catégories, fournisseurs, livraisons, alertes). L’objectif est de livrer une application mobile Android (Expo / React Native) installée sur les téléphones du site, dont la fonction centrale est le scan des QR codes de lots imprimés par le site web, pour activer un lot ou enregistrer une sortie cuisine.

Principe d’architecture : l’application mobile parle DIRECTEMENT à l’API Django, comme n’importe quel autre client. PostgreSQL reste l’unique source de vérité : il n’y a donc aucune synchronisation à développer — web et mobile lisent et écrivent la même base. Le mode hors-ligne est volontairement exclu du périmètre de cette version.

# 2. Répartition des rôles

|  | Développeur A — Serveur & infrastructure | Développeur B — Application mobile |
| --- | --- | --- |
| Périmètre | API Django, PostgreSQL, réseau local, comptes, données de test, build/distribution APK. | Projet Expo, écrans, caméra/scan, authentification côté client, règles métier portées, UX. |
| Compétences | Python / Django / SQL, notions réseau (IP LAN, pare-feu). | TypeScript / React, idéalement React Native. |
| Livrable final | Serveur accessible depuis les téléphones + APK signé distribué. | Application fonctionnelle : connexion, scan, stock, réglages. |

Règle de collaboration : le contrat d’API (adresses des endpoints, formats JSON, codes d’erreur) est gelé dès la fin de la phase 1. Tout changement ultérieur doit être validé par les deux.

# 3. Phases de réalisation

## Phase 0 — Cadrage commun (½ journée, ensemble)

| Tâche | Resp. | Livrable / critère de fin | Durée |
| --- | --- | --- | --- |
| Valider le périmètre : scan (activation / sortie), liste de stock, réglages. Hors-ligne exclu. | A+B | Liste des écrans validée par les deux | 2 h |
| Figer la pile technique : Expo (React Native + TypeScript), expo-camera, expo-secure-store, expo-router. | A+B | Projet créé : npx create-expo-app --template blank-typescript | 1 h |
| Installer les outils : Node.js + Expo Go sur les téléphones de test ; vérifier que le poste de dev et les téléphones sont sur le même Wi-Fi. | A+B | Expo Go ouvre le projet d’exemple | 1 h |

## Phase 1 — Fondations (jours 1 à 2, en parallèle)

Développeur A — rendre le serveur joignable et documenter le contrat d’API :

| Tâche | Resp. | Livrable / critère de fin | Durée |
| --- | --- | --- | --- |
| Rendre ALLOWED_HOSTS configurable par variable d’environnement et y ajouter l’IP LAN du serveur ; lancer Django sur 0.0.0.0:8000. | A | curl http://<IP-LAN>:8000/api/... répond depuis un téléphone | ½ j |
| Documenter le contrat d’API pour B : login (POST /api/accounts/login/ → access + refresh + user), refresh, articles, batches, movements, categories ; enums anglais, ids entiers. | A | Document d’une page partagé (le fichier curl_requests.md existant sert de base) | ½ j |
| Créer des comptes et des données de test : un compte économe, quelques articles, lots en réserve / en service / expirés, dont une catégorie FEFO strict. | A | Jeu de données de recette reproductible | ½ j |
| Documenter le format des QR : lecarre://lot/<CODE> (code humain du lot, repli sur l’id numérique) et fournir des étiquettes imprimées de test. | A | Planche d’étiquettes de test remise à B | ½ j |

Développeur B — squelette de l’application :

| Tâche | Resp. | Livrable / critère de fin | Durée |
| --- | --- | --- | --- |
| Mettre en place la navigation (expo-router) : écran de connexion + 3 onglets (Scanner, Stock, Réglages). | B | Navigation fonctionnelle avec écrans vides | ½ j |
| Créer le thème (palette monochrome du site web) et les composants de base : boutons, champs, cartes, pastilles de statut. | B | Kit UI réutilisable | ½ j |
| Écrire le client HTTP : adresse du serveur configurable dans l’app, en-tête Authorization: Bearer, gestion des erreurs réseau en français. | B | Appel de test vers l’API de A réussi depuis le téléphone | 1 j |

## Phase 2 — Authentification (jours 3 à 4)

| Tâche | Resp. | Livrable / critère de fin | Durée |
| --- | --- | --- | --- |
| Vérifier côté serveur le comportement de session unique (le dernier login gagne, claim sid) et le documenter pour B. | A | Note de comportement : se connecter sur mobile déconnecte la session web du même compte | ¼ j |
| Écran de connexion : adresse du serveur + email + mot de passe ; messages d’erreur clairs (identifiants invalides, compte inactif, serveur injoignable). | B | Connexion réussie avec le compte de test | ½ j |
| Stockage sécurisé des jetons (expo-secure-store / Keystore Android) et restauration de session au démarrage. | B | L’app reste connectée après redémarrage | ½ j |
| Rafraîchissement automatique du jeton d’accès sur 401 (access 8 h, refresh 7 j) ; retour à l’écran de connexion si le refresh échoue. | B | Test : jeton expiré → requête rejouée sans déconnexion visible | ½ j |

## Phase 3 — Scan et règles métier (jours 5 à 8, cœur du projet)

| Tâche | Resp. | Livrable / critère de fin | Durée |
| --- | --- | --- | --- |
| Vérifier / compléter les endpoints nécessaires au scan : GET /api/batches/ (code, quantité, statut reserve/in_service, péremption), PATCH /api/batches/<id>/, POST /api/movements/ (types activation et kitchen_exit). | A | Les 3 appels passent avec le compte économe ; le POST movement refuse une sortie supérieure au stock | 1 j |
| Caméra native (expo-camera, lecture QR) + saisie manuelle du code en secours ; demande de permission caméra. | B | Un QR de test est lu en < 1 s | 1 j |
| Résolution du scan : analyse de lecarre://lot/<CODE>, rafraîchissement des données, recherche du lot, affichage de la fiche (produit, lot, quantité restante, péremption, statut). | B | Étiquette imprimée → fiche lot correcte ; QR inconnu → message « QR non référencé » | 1 j |
| Portage des règles métier du web : lot expiré bloqué, FEFO strict (lot plus ancien prioritaire), activation seulement depuis la réserve, sortie seulement en service, quantité ≤ restant. | B | Cas de test de la phase 1 tous conformes aux décisions du site web | 1 j |
| Actions d’écriture, dans l’ordre EXACT du site web — activation : PATCH lot (in_service) puis POST mouvement ; sortie : POST mouvement d’abord (Django valide et décrémente le stock), puis PATCH quantité du lot. | B | Après action mobile, le site web affiche le même stock (vérification croisée avec A) | 1 j |

## Phase 4 — Stock et réglages (jours 9 à 10)

| Tâche | Resp. | Livrable / critère de fin | Durée |
| --- | --- | --- | --- |
| Écran Stock : liste des articles avec statut (Critique / Seuil bas / Stable selon les seuils article et catégorie), recherche, tirer-pour-rafraîchir. | B | Statuts identiques à ceux du site web sur le jeu de test | 1 j |
| Écran Réglages : compte connecté, adresse du serveur, bascule FR/EN, déconnexion. | B | Changement de langue immédiat, déconnexion propre | ½ j |
| Pendant ce temps : préparer la recette (scénarios de test écrits) et l’environnement de démonstration. | A | Cahier de recette d’une dizaine de scénarios | 1 j |

## Phase 5 — Recette croisée (jours 11 à 12, ensemble)

| Tâche | Resp. | Livrable / critère de fin | Durée |
| --- | --- | --- | --- |
| Recette croisée : A déroule le cahier de recette sur l’app de B ; chaque action mobile est vérifiée dans l’interface web et en base. | A+B | Tous les scénarios passent ; anomalies corrigées | 1 j |
| Tests aux limites : Wi-Fi coupé pendant une action, jeton expiré, double scan rapide, lot supprimé entre le scan et l’action, connexion simultanée web + mobile (session unique). | A+B | Comportements dégradés propres (message, pas de plantage, pas de double écriture) | 1 j |

## Phase 6 — Construction et déploiement (jours 13 à 14)

| Tâche | Resp. | Livrable / critère de fin | Durée |
| --- | --- | --- | --- |
| Décision réseau de production : soit HTTPS sur le serveur (recommandé), soit autoriser le HTTP clair dans l’app (expo-build-properties, usesCleartextTraffic) pour un usage strictement en réseau local. | A | Décision écrite + serveur configuré en conséquence | ½ j |
| Construire l’APK autonome : eas build --platform android --profile preview (pas de Play Store nécessaire pour un outil interne). | B | APK téléchargeable | ½ j |
| Installer l’APK sur les téléphones du site, configurer l’adresse du serveur, former les utilisateurs (5 minutes par personne). | A+B | Application en service sur tous les téléphones | ½ j |
| Rédiger la fiche d’exploitation : redémarrage du serveur, ajout d’un compte, que faire si « serveur injoignable ». | A | Fiche d’une page affichée près du poste serveur | ½ j |

# 4. Jalons de synchronisation

| Quand | Jalon | Condition de passage |
| --- | --- | --- |
| Fin J2 | Contrat d’API gelé ; l’app appelle le serveur depuis un téléphone. | Appel authentifié réussi en LAN |
| Fin J4 | Authentification complète (connexion, persistance, refresh). | Démo à deux sur téléphone |
| Fin J8 | Scan de bout en bout : étiquette réelle → action → stock à jour sur le web. | Vérification croisée A + B |
| Fin J12 | Recette signée. | Cahier de recette 100 % vert |
| Fin J14 | Mise en service. | APK installé, fiche d’exploitation remise |

Rythme conseillé : point quotidien de 10 minutes ; les jalons ci-dessus se font écran partagé + téléphone en main.

# 5. Points de vigilance

- Session unique côté serveur : le dernier login gagne. Se connecter sur le téléphone déconnecte la session web du même compte. Prévoir un compte par personne (et un compte dédié aux téléphones si besoin).

- Réseau local : l’IP LAN du serveur doit être stable (réservation DHCP), présente dans ALLOWED_HOSTS, et le pare-feu du poste doit laisser passer le port 8000 (et 8081 pendant le développement avec Expo Go).

- HTTP clair sur Android : un APK autonome bloque le HTTP non chiffré par défaut. Trancher au plus tard en phase 6 : HTTPS (recommandé) ou exception cleartext assumée en réseau local.

- Fidélité des règles métier : les décisions de scan du mobile doivent rester identiques à celles du web (FEFO, péremption, quantités). Le cahier de recette de A est la référence ; toute divergence est un bogue.

- Ordre des écritures : pour une sortie, toujours créer le mouvement AVANT de mettre à jour la quantité du lot : c’est le mouvement qui est validé et décrémente le stock article de façon atomique côté Django.

- QR codes : les étiquettes encodent le CODE humain du lot (LC-…), pas l’identifiant de base de données. Tester avec de vraies étiquettes imprimées, pas seulement des QR à l’écran.

# 6. Annexe — commandes utiles

Serveur (développeur A) :

cd api && ./venv/bin/python manage.py runserver 0.0.0.0:8000

# .env : ALLOWED_HOSTS=localhost,127.0.0.1,<IP-LAN>

Application (développeur B) :

npx create-expo-app mobile --template blank-typescript

npx expo install expo-camera expo-secure-store expo-router \

@react-native-async-storage/async-storage

cd mobile && npm start        # QR à scanner avec Expo Go

npx tsc --noEmit              # vérification des types

Construction de l’APK :

npm install -g eas-cli && eas login

eas build --platform android --profile preview